| ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN AN Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân An, ngày tháng 5 năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tiến độ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao  phường Tân An lần thứ I, năm 2026

Thực hiện Công văn số 1617/SVHTTDL-QLTDTT của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh về việc báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Ủy ban nhân dân phường Tân An báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường Tân An lần thứ I, năm 2026 như sau:

I. BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Ủy ban nhân dân phường Tân An đã quan tâm chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản để triển khai Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026. Các văn bản được ban hành chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; chỉ đạo các ban, ngành phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. UBND phường đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành, bao gồm:

- Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 19/11/2025 về tổ chức Đại hội TDTT phường Tân An lần thứ I; chuẩn bị lực lượng VĐV tham gia Đại hội TDTT tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, năm 2026;

- Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 09/01/2026 thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT phường Tân An lần thứ I, năm 2026;

- Điều lệ số 01/ĐL-BTC ngày 15/01/2026 các môn thể thao thi đấu tại Đại hội TDTT phường Tân An lần thứ I, năm 2026;

- Công văn số 1012 UBND-VHXH ngày 08/12/2025 về đăng ký các môn thi đấu tại Đại hội;

- Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 về việc thay đổi thành viên Ban Tổ chức Đại hội;

- Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 14/4/2026 về việc bổ sung thành viên Ban Tổ chức Đại hội;

- Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Tổ chức Đại hội.

- Kịch bản số 01/ KB-BTC ngày 20/4/2026 về Lễ khai mạc Đại hội TDTT phường Tân An lần thứ I, năm 2026;

- Thông báo số TB-UBND ngày 20/4/2026 về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường tại hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Lễ khai mạc Đại hội;

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tổ chức các môn thi đấu

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT phường Tân An lần thứ I tổ chức thi đấu 09 môn thể thao. Tính đến thời điểm báo cáo, Ban Tổ chức đã triển khai tổ chức xong 07/09 môn thi đấu;

(1). Bóng đá nam (7 người): Tổ chức từ ngày 17/01/2026 đến 21/02/2026 tại sân bóng nhân tạo TDP Phố Tân An.

(2). Cờ tướng: Tổ chức ngày 14 - 15/3/2026 tại Trường THCS Tân An;

(3). Bóng bàn: Tổ chức ngày 14 - 15/3/2026 tại Trường THCS Tân An;

(4). Kéo co (nam - nữ phối hợp): Tổ chức ngày 30 - 31/3/2026 tại Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm.

(5). Pickleball: Tổ chức ngày 18 - 19/4/2026 tại sân TDP Phú Thịnh, Tam Sơn, Hương, Quán Trắng.

(6). Bóng chuyền hơi (nam - nữ phối hợp): Tổ chức ngày 17/5/2026 tại sân bóng chuyền hơi TDP Minh Đạo, Phố Tân An.

(7). Cầu lông: Tổ chức ngày 18/5/2026 tại sân cầu lông Đảng ủy, UBMTTQ phường.

2 môn chưa tổ chức:

(8). Chạy Việt dã: Dự kiến tổ chức tháng 6/2026;

(9). Điền kinh: Dự kiến tổ chức tháng 6/2026.

2. Lễ khai mạc Đại hội

- Lễ khai mạc Đại hội diễn ra vào lúc 7h30 ngày 10/5/2026 (Chủ nhật) tại sân vận động Lão Hộ thuộc TDP Toàn Thắng, phường Tân An.

- Quy mô: 1.500 người tham dự với 24 khối diễu hành, biểu dương lực lượng.

- Huy động lực lượng: Tổ giúp việc gồm 34 thành viên chịu trách nhiệm phụ trách 24 khối diễu hành và các tiết mục đồng diễn.

- Chương trình đồng diễn: Gồm 03 tiết mục: Dân vũ của 150 hội viên Phụ nữ, màn trình diễn võ thuật Taekwondo (50 người), đồng diễn của 100 học sinh trường TH&THCS Lão Hộ.

3. Công tác tuyên truyền và cơ sở vật chất

- Công tác tuyên truyền: Thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của các tổ dân phố với 50 lượt, băng rôn, khẩu hiệu, pano tại khu vực trung tâm và tuyến đường, các sân thi đấu với 50 băng zon, khẩu hiệu, pa no.

- Cơ sở vật chất: UBND phường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có tổ chức Thành công Lễ Khai mạc Đại hội TDTT phường, đồng thời tổ chức các môn thi đấu đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

4. Chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự Đại hội TDTT cấp tỉnh

Tính đến thời điểm Báo cáo, phường đã tham gia 5 môn trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh gồm: Việt dã, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng bàn, Pickleball. Theo dự kiến tiếp tục tham gia 6 môn tiếp theo gồm: Đá cầu, Bóng đá, Teakwondo, Điền kinh, Cầu lông, Bơi.

III. ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT

1. Đánh giá chung

Ban Tổ chức Đại hội TDTT phường đã chủ động, kịp thời ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, điều hành. Tính đến nay công tác tổ chức các môn thi đấu đạt tiến độ tốt (đã hoàn thành 07/09 môn). Các cơ quan đơn vị trường học, tổ chức chính trị, xã hội đoàn thể, lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm góp phần thành công của Đại hội.

2. Đề xuất

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ công tác chuyên môn cho phường Tân An trong quá trình tổ chức các môn còn lại của Đại hội, đặc biệt là các môn thi đấu cấp tỉnh.

Trên đây là Báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường Tân An lần thứ I, năm 2026 của UBND phường Tân An, trân trọng báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh theo quy định./.

| Nơi nhận: - Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND phường; - Lưu: VT. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn quỳnh |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐẠI HỘI TDTT PHƯỜNG TÂN AN

( Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày     /5/2026)

| TT | Nội dung | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Số môn thể thao được tổ chức tại Đại hội TDTT phường (tổng số kế hoạch) | 09 môn |
|  | Trong đó: Số môn thể thao dân tộc (Kéo co) | 01 môn |
|  | Số môn đã tổ chức thi đấu (tính đến thời điểm báo cáo) | 07/09 môn |
| 1.2 | Huy động tổng số người tham gia Đại hội TDTT phường: | - Khoảng 2.000 lượt người |
|  | Trong đó số cán bộ, HLV, VĐV tham dự là | 1.200 người |
| 1.3 | Tổng kinh phí chi cho Đại hội TDTT phường | Theo dự toán được duyệt: 400 triệu đồng |
|  | Trong đó: Kinh phí ngân sách nhà nước | Từ ngân sách phường 2026: 300 triệu đồng |
|  | Kinh phí vận động xã hội hóa | 100 triệu đồng |